## Projekt ütemterve
ME-FDSZ Webalkalmazás Fejlesztési Ütemterve | [27 empty] | 2019-03-11
1. hét | [6 empty] | 2. hét | [6 empty] | 3. hét | [6 empty] | 4. hét | [6 empty] | állapot
márc | [6 empty] | márc | [6 empty] | márc | [6 empty] | ápr
h | k | sze | cs | p | szo | v | h | k | sze | cs | p | szo | v | h | k | sze | cs | p | szo | v | h | k | sze | cs | p | szo | v
2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-16 | 2019-03-17 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-03-23 | 2019-03-24 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019-03-30 | 2019-03-31 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 2019-04-06 | 2019-04-07
2019-03-11: Konzulátció a külső partnerrel, igényfelmérés | kész
2019-03-15: Funkcionális specifikáció elkészítése Egyeztetés a személyes konzulensel | kész
2019-03-18: Backend létrehozása, környezet kialakítása. Autetnikáció és autorizáció mint funkció fejlesztésének elkezdése | kész
2019-03-25: dev és prod profile kialakítása, MySql szerver létrehozása. Autentikáció és autorizáció befejezése | kész
2019-04-03: Ismerkedés a frontend technológiákkal | kész

## Projekt ütemterve (2)
ME-FDSZ Webalkalmazás Fejlesztési Ütemterve | [27 empty] | 2019-04-08
5. hét | [6 empty] | 6. hét | [6 empty] | 7. hét | [6 empty] | 8. hét | [6 empty] | állapot
ápr | [6 empty] | ápr | [6 empty] | ápr | [6 empty] | ápr |  | máj
h | k | sze | cs | p | szo | v | h | k | sze | cs | p | szo | v | h | k | sze | cs | p | szo | v | h | k | sze | cs | p | szo | v
2019-04-08 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-04-27 | 2019-04-28 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-04 | 2019-05-05
2019-04-08: Spring Security konfigurálása. Travis bekötése. | kész
2019-04-11: Frontend szerver létrehozása, véglegesítése | kész
2019-04-17: "Turnusos" modell kialakítása. Enitások, service-ek, reposiotry-k létrehozása. | kész
2019-04-22: Hírfolyam Controller a backenden, Képek kezelése/feltöltése | kész
2019-04-23: Frontendes feladatok: - Kezdőoldal - Bejelentkezés - Regisztráció - kijelentkezés - Személyes oldal | kész
2019-04-28: Üdülő foglalással kapcsolatos problémák megoldása | kész
2019-05-01: Frontendes igazítások | kész
2019-05-04: Tesztadatok felvétele | kész

## Projekt ütemterve (3)
ME-FDSZ Webalkalmazás Fejlesztési Ütemterve | [13 empty] | 2019-05-06
9. hét | [6 empty] | 10. hét | [6 empty] | állapot
máj | [6 empty] | máj
h | k | sze | cs | p | szo | v | h | k | sze | cs | p | szo | v
2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-11 | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-05-18 | 2019-05-19
2019-05-06: Üdülő foglaló felület létrehozása | kész
2019-05-08: bugjavítás. Header rendbeszedése. Dockerizálás ( + dokcer compose) | kész
2019-05-09: Üdülő foglalás felülete | kész
2019-05-13: Igazítás, rendbeszedés, tesztelés, | kész
Bemutatás
Bemutató (diasor) készítés